## Cronograma de Obra
|  | ID - NOMBRE DEL SITIO: | [13 empty] | TIPO DE SITIO: | [13 empty] | PO ALTAN:
|  | 179375 - LLANETES | [13 empty] | Sitio RAWLAND | [13 empty] | OPE-PO-MAA-UNN-R9-RAN-056-180314
LOGOTIPO DE EMPRESA |  | VALPARAISOZACATECAS | [13 empty] | Arriostrada 42 m
|  | CANDIDATO: | [13 empty] | COORDENADAS:
|  | CANDIDATO B | [13 empty] | 22.893848 N, -103.484268 W
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ACTIVIDAD | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
FECHA PROGRAMA DE OBRA | time axis 2021-04-19 to 2021-05-31
PRELIMINARES
Inicio - Desmonte y retiro de capa vegetal
Limpieza, Trazo y Excavación de cimentación
Retiro de Material producto de la excavacion
Vaciado de Plantilla
CIMENTACION
Habilitado y Armado de acero de refuerzo Cimentación
Habilitado y Armado de Cimbra para Dados
Colado de Losa de cimentación
Compactación Relleno
NICHO ELECTRICO
Fabricacion de Nicho Electrico y registro
Instalacion de Acometida Electrica, Interruptor, Himel y tablero
Fabricacion de registro y tuberia para fibra optica
BASE PARA EQUIPOS
Fabricacion de Base para Equipos
SISTEMA DE TIERRAS
Fabricacion de Sistema de Tierras
BARDA PERIMETRAL
Fabricacion de Zapata perimetral
Fabricación de Barda de malla o Block
Suministro e instalacion de Puerta
Instalación de alambre de puas y concertina
Colocacion de Tela Antivegetal y tendido de Grava
TORRE
Montaje de torre
Limpieza general
Entrega de sitio