## PROGRAMA DE OBRA
CMS: | COAPIN2209 | [9 empty] | Projecto / Project: | TORRE AUTOSOPORTADA
Nombre del sitio / Site name: | ACOROS | [9 empty] | Ciudad / City: | Piedras Negras, Coahuila. | [5 empty] | PROGRAMA DE OBRA
Numero de sitio / Site number: | 178900 | [9 empty] | Contratista / Construction Company: | GPS CONSTRUCCTIVOS | [5 empty] | AVANCE PROGRAMADO
Supervisor de campo / Field Supervisor: | [10 empty] | Nombre Contratista / Contractor Name: | ING. JAVIER
PM de Implementación: | JOSE LUIS GARCIA | [9 empty] | Telefono Contratista / Contact number: | 442 322 9483
CONCEPTOS | Fecha de Incio Estimado | Fecha de Termino Estimado | Fecha de Incio Real | Fecha de Termino Real |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
MARZO
[5 empty] | DIA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
[5 empty] | NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
[5 empty] | FECHA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
OBRA CIVIL
CONSTRUCCION DE DALA DE CERRAMIENTO PERIMETRAL | 2021-03-16 | 2021-03-18 | bar: MARZO M to MARZO J
INSTALACION DE MALLA CICLONICA, ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA | 2021-03-18 | 2021-03-20 | bar: MARZO J to MARZO S
CONSTRUCCION DE NICHO ELECTRICO | 2021-03-01 | 2021-03-03 | bar: MARZO L to MARZO M
BASE DE CONCRETO PARA EQUIPOS | 2021-03-03 | 2021-03-05 | bar: MARZO M to MARZO V
TERMINADO DE PISO A BASE DE GRAVA | 2021-03-20 | 2021-03-20 | bar: MARZO S
INSTALACION ELECTRICA /ELECTRICAL INSTALLATION
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | 2021-03-09 | 2021-03-10 | bar: MARZO M to MARZO M
INSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION ELECTRICA | 2021-03-10 | 2021-03-11 | bar: MARZO M to MARZO J
INSTALACION DE FIBRA OPTICA
CONSTRUCCION DE REGISTROS F.O. | 2021-03-09 | 2021-03-10 | bar: MARZO M to MARZO M
INSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION F.O. | 2021-03-10 | 2021-03-11 | bar: MARZO M to MARZO J
SISTEMA DE TIERRAS / Grounding system
COLOCACION DE ANILLO PRINCIPAL. | 2021-03-12 | 2021-03-13 | bar: MARZO V to MARZO S
ANILLO SECUENDARIO PARA BASE DE EQUIPOS | 2021-03-13 | 2021-03-14 | bar: MARZO S to MARZO D
ESTRUCTURA
COLOCACION DE BASES METALICAS | 2021-03-06 | 2021-03-07 | bar: MARZO S to MARZO D
COLOCACION DE PORTONES | 2021-03-04 | 2021-03-06 | bar: MARZO J to MARZO S
COLOCACION DE MUFAS Y GABINETE DE FUERZA | 2021-03-07 | 2021-03-08 | bar: MARZO D to MARZO L
CABLEADO
CABLEADO ELECTRICO | 2021-03-15 | 2021-03-17 | bar: MARZO L to MARZO M
ACABADOS / Final Civil
LIMPIEZA FINAL DE SITIO | 2021-03-20 | 2021-03-20 | bar: MARZO S
TORRE / TOWER
MONTAJE DE TORRE | 2021-03-09 | 2021-03-11 | bar: MARZO M to MARZO J
MONTAJE DE ACCESORIOS, HERRAJES Y SOPORTES (OTRO CONTRATISTA) | 2021-03-11 | 2020-11-15 | bar: MARZO J to MARZO L
SISTEMA DE TIERRAS DE TORRE | 2020-11-15 | 2020-11-16 | bar: MARZO L to MARZO M
DETALLES
CORRECCION DE DETALLES | 2021-03-22 | 2021-03-22 | bar: MARZO L
PUNCH LIST ATC
PUNCH LIST / completion Date | 2021-03-21 | 2021-03-21 | bar: MARZO D
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA
| ESTIMADO EN % | EJECUTADO EN %
OBRA CIVIL | 25% | 0%
INSTALACION ELECTRICA /ELECTRICAL INSTALLATION | 25% | 0%
SISTEMA DE TIERRAS / Grounding system | 15% | 0%
ESTRUCTURA | 5% | 0%
TORRE / TOWER | 10% | 0%
PUNCH LIST ATC | 15% | 0%
DETALLES Y LIMPIEZA DEL SITIO | 5% | 0%
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA | 100% | 0%
Formulas:
Fecha de Termino Estimado = [COAPIN2209]+2
Fecha de Termino Estimado = +[COAPIN2209]
COAPIN2209 = [Fecha de Termino Estimado, row above]
COAPIN2209 = [Fecha de Termino Estimado, row above]+1
RAW LAND/ROOF TOP

## Reporte Fotografico
REPORTE FOTOGRAFICO VISITA DE SUPERVISION
EASY TELECOMUNICACIONES/
11/10/2017 HOJA 1 /2
REPORTE FOTOGRAFICO VISITA DE SUPERVISION
0
EASY TELECOMUNICACIONES/
11/10/2017 HOJA 2 /2

## REPORTE DE OBRA
REPORTE DE OBRA BTS
Proyecto (Cliente):
Nombre del Sitio:
Numero del Sitio:
CMS:
Nombre del contratista: | EASY TELECOMUNICACIONES
Nombre del Supervisor:
Nombre del Gerente de Construcción: |  | ALFREDO PEREZ
PRELIMINARES
PERMISOS
ACCESOS Y CAMINOS
OBRA CIVIL Y CIMENTACIONES
TORRE
SISTEMA DE TIERRAS
ELECTRICO
CERCAS Y MUROS
COMENTARIOS

## 1
Reporte semanal_CMS_Nombre del sitio_Cliente_dd/mm/aaaa
FORMATO 175323 BARRIO IXTAPACALCO_ATT_30_NOVIEMBRE_2016