## PROGRAMA DE OBRA
CMS: | 179255 | [9 empty] | Projecto / Project: | TORRE AUTOSOPORTADA
Nombre del sitio / Site name: | CRÍOS | [9 empty] | Ciudad / City: | Hermosillo, Sonora | [5 empty] | PROGRAMA DE OBRA
Numero de sitio / Site number: | [10 empty] | Contratista / Construction Company: | GPS CONSTRUCCTIVOS | [5 empty] | AVANCE PROGRAMADO
Supervisor de campo / Field Supervisor: | [10 empty] | Nombre Contratista / Contractor Name: | ING. JAVIER
PM de Implementación: | JORGE COLOM | [9 empty] | Telefono Contratista / Contact number: | 442 322 9483
CONCEPTOS | Fecha de Incio Estimado | Fecha de Termino Estimado | Fecha de Incio Real | Fecha de Termino Real |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4
[5 empty] | MAYO | [21 empty] | JUNIO
[5 empty] | DIA | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
[5 empty] | NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[5 empty] | FECHA | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
CIMENTACION
LIMPIEZA Y TRAZO | 2021-05-11 | 2021-05-11 | bar: MAYO M
EXCAVACION PARA DALA DE MUROS Y MALLA | 2021-05-19 | 2021-05-20 | bar: MAYO M to MAYO J
CONSTRUCCION DE ZAPATAS, CASTILLOS Y DALAS DE MUROS | 2021-05-20 | 2021-05-22 | bar: MAYO J to MAYO S
CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK | 2021-05-22 | 2021-05-25 | bar: MAYO S to MAYO M
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DALA DE MALLA | 2021-05-22 | 2021-05-23 | bar: MAYO S to MAYO D
COLADO DE DALA | 2021-05-23 | 2021-05-23 | bar: MAYO D
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA | 2021-06-04 | 2021-06-06 | bar: JUNIO V to JUNIO D
OBRA CIVIL
EXCAVACION | 2021-05-11 | 2021-05-14 | bar: MAYO M to MAYO V
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | 2021-05-14 | 2021-05-15 | bar: MAYO V to MAYO S
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DADOS | 2021-05-15 | 2021-05-17 | bar: MAYO S to MAYO L
COLADO DADOS | 2021-05-18 | 2021-05-18 | bar: MAYO M
TRABAJOS BTS EN PISO
CONSTRUCCION DE NICHO ELECTRICO | 2021-05-24 | 2021-05-25 | bar: MAYO L to MAYO M
CONSTRUCCION DE PLANCHA PARA EQUIPOS | 2021-05-25 | 2021-05-27 | bar: MAYO M to MAYO J
CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA F.O. | 2021-05-27 | 2021-05-28 | bar: MAYO J to MAYO V
INSTALACION DE TUBERIA PARA F.O. | 2021-05-28 | 2021-05-29 | bar: MAYO V to MAYO S
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | 2021-05-26 | 2021-05-27 | bar: MAYO M to MAYO J
INSTALACION DE TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO | 2021-05-27 | 2021-05-28 | bar: MAYO J to MAYO V
INSTALACION DE SOPORTE TELESCOPICO PARA PORTACABLERA | 2021-05-28 | 2021-05-29 | bar: MAYO V to MAYO S
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS | 2021-05-29 | 2021-05-31 | bar: MAYO S to MAYO L
INSTALACION DE CONEXIÓN DE INTERRUPTORES | 2021-05-31 | 2021-06-02 | bar: MAYO L to JUNIO M
CABLEADO | 2021-06-02 | 2021-06-04 | bar: JUNIO M to JUNIO V
TRABAJOS BTS EN ALTURA
MONTAJE DE TORRE | 2021-05-29 | 2021-05-31 | bar: JUNIO V to JUNIO D
LIMPIEZA Y ENTREGA
COLOCACION DE TELA ANTIVEGETAL Y TENDIDO DE GRAVA | 2021-06-06 | 2021-06-07 | bar: JUNIO D to JUNIO L
LIMPIEZA GENERAL | 2021-06-07 | 2021-06-08 | bar: JUNIO L to JUNIO M
ENTREGA DE SITIO | 2021-06-07 | 2021-06-08 | bar: JUNIO L to JUNIO M
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA
CONCEPTO | ESTIMADO EN % | EJECUTADO EN %
OBRA CIVIL | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN PISO | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN ALTURA | 20% | 0%
LIMPIEZA Y ENTREGA | 10% | 0%
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA | 100% | 0%
Formulas:
Fecha de Termino Estimado = [CRÍOS]
Fecha de Termino Estimado = [CRÍOS]+1
CRÍOS = [Fecha de Termino Estimado, row above]
CRÍOS = [Fecha de Termino Estimado, row above]+1
RAW LAND/ROOF TOP

## 1
Reporte semanal_CMS_Nombre del sitio_Cliente_dd/mm/aaaa
FORMATO 175323 BARRIO IXTAPACALCO_ATT_30_NOVIEMBRE_2016