## PROGRAMA DE OBRA
CMS: | SINCUL1063 | [9 empty] | Projecto / Project: | TORRE AUTOSOPORTADA
Nombre del sitio / Site name: | DIAZ ORDAZ | [9 empty] | Ciudad / City: | Culiacan, Sinaloa. | [5 empty] | PROGRAMA DE OBRA
Numero de sitio / Site number: | 179043 | [9 empty] | Contratista / Construction Company: | GPS CONSTRUCCTIVOS | [5 empty] | AVANCE PROGRAMADO
Supervisor de campo / Field Supervisor: | [10 empty] | Nombre Contratista / Contractor Name: | ING. JAVIER
PM de Implementación: | JORGE COLOM | [9 empty] | Telefono Contratista / Contact number: | 442 322 9483
CONCEPTOS | Fecha de Incio Estimado | Fecha de Termino Estimado | Fecha de Incio Real | Fecha de Termino Real |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
[5 empty] | MARZO | [20 empty] | ABRIL
[5 empty] | DIA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | L | L | L | L | L | L | L
[5 empty] | NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[5 empty] | FECHA | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
CIMENTACION
LIMPIEZA Y TRAZO | 2021-03-12 | 2021-03-12 | bar: MARZO L
EXCAVACION PARA DALA DE MUROS Y MALLA | 2021-03-24 | 2021-03-26 | bar: MARZO S to MARZO L
CONSTRUCCION DE ZAPATAS, CASTILLOS Y DALAS DE MUROS | 2021-03-26 | 2021-03-28 | bar: MARZO L to MARZO M
CONSTRUCCION DE BARDA CON BLOCK | 2021-03-28 | 2021-04-01 | bar: MARZO M to ABRIL D
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DALA DE MALLA | 2021-03-28 | 2021-03-29 | bar: MARZO M to MARZO J
COLADO DE DALA | 2021-03-29 | 2021-03-29 | bar: MARZO J
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA | 2021-04-12 | 2021-04-14 | bar: ABRIL L to ABRIL L
ACCESO PRINCIPAL
DESMONTAJE DE PORTON EXISTENTE EN ACCESO PRINICPAL | 2021-03-19 | 2021-03-19 | bar: MARZO L
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE COLUMNAS PARA ACCESO PRICIPAL | 2021-03-20 | 2021-03-22 | bar: MARZO M to MARZO J
COLADO DE COLUMNAS PARA ACCESO PRINCIPAL | 2021-03-23 | 2021-03-23 | bar: MARZO V
COLOCACION DE PUERTA Y PORTON | 2021-03-24 | 2021-03-25 | bar: MARZO S to MARZO D
OBRA CIVIL
EXCAVACION | 2021-03-12 | 2021-03-16 | bar: MARZO L to MARZO V
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | 2021-03-16 | 2021-03-17 | bar: MARZO V to MARZO S
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DADOS | 2021-03-17 | 2021-03-19 | bar: MARZO V to MARZO L
COLADO DADOS | 2021-03-20 | 2021-03-20 | bar: MARZO M
TRABAJOS BTS EN PISO
CONSTRUCCION DE NICHO ELECTRICO | 2021-03-30 | 2021-03-31 | bar: MARZO V to MARZO S
CONSTRUCCION DE PLANCHA PARA EQUIPOS | 2021-03-31 | 2021-04-02 | bar: MARZO S to ABRIL L
CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA F.O. | 2021-04-02 | 2021-04-04 | bar: ABRIL L to ABRIL M
INSTALACION DE TUBERIA PARA F.O. | 2021-04-04 | 2021-04-06 | bar: ABRIL M to ABRIL V
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | 2021-04-01 | 2021-04-03 | bar: ABRIL D to ABRIL M
INSTALACION DE TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO | 2021-04-03 | 2021-04-05 | bar: ABRIL M to ABRIL J
INSTALACION DE SOPORTE TELESCOPICO PARA PORTACABLERA | 2021-04-05 | 2021-04-06 | bar: ABRIL J to ABRIL V
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS | 2021-04-06 | 2021-04-08 | bar: ABRIL V to ABRIL D
INSTALACION DE CONEXIÓN DE INTERRUPTORES | 2021-04-08 | 2021-04-10 | bar: ABRIL D to ABRIL L
CABLEADO | 2021-04-10 | 2021-04-12 | bar: ABRIL L to ABRIL L
TRABAJOS BTS EN ALTURA
MONTAJE DE TORRE | 2021-03-23 | 2021-03-29 | bar: MARZO V to MARZO J
LIMPIEZA Y ENTREGA
COLOCACION DE TELA ANTIVEGETAL Y TENDIDO DE GRAVA | 2021-04-14 | 2021-04-15 | bar: ABRIL L to ABRIL L
LIMPIEZA GENERAL | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: ABRIL L to ABRIL L
ENTREGA DE SITIO | 2021-04-15 | 2021-04-16 | bar: ABRIL L
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA
CIMENTACION | ESTIMADO EN % | EJECUTADO EN %
OBRA CIVIL | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN PISO | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN ALTURA | 20% | 0%
LIMPIEZA Y ENTREGA | 10% | 0%
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA | 100% | 0%
Formulas:
Fecha de Termino Estimado = [SINCUL1063]
Fecha de Termino Estimado = [SINCUL1063]+2
SINCUL1063 = [Fecha de Termino Estimado, row above]
SINCUL1063 = [Fecha de Termino Estimado, row above]+1
RAW LAND/ROOF TOP

## 1
Reporte semanal_CMS_Nombre del sitio_Cliente_dd/mm/aaaa
FORMATO 175323 BARRIO IXTAPACALCO_ATT_30_NOVIEMBRE_2016