## PROGRAMA DE OBRA
ALTAN ID | 310128 B | [9 empty] | Projecto / Project: | TORRE AUTOSOPORTADA
Nombre del sitio / Site name: | LLANETES | [9 empty] | Ciudad / City: | Valparaiso, Zacatecas. | [5 empty] | PROGRAMA DE OBRA
TOWER ID | 179375 | [9 empty] | Contratista / Construction Company: | GPS CONSTRUCCTIVOS | [5 empty] | AVANCE PROGRAMADO
Supervisor de campo / Field Supervisor: | [10 empty] | Nombre Contratista / Contractor Name: | ING. JAVIER
PM de Implementación: | JAIME GOMEZ | [9 empty] | Telefono Contratista / Contact number: | 442 322 9483
CONCEPTOS | Fecha de Incio Estimado | Fecha de Termino Estimado | Fecha de Incio Real | Fecha de Termino Real |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
[5 empty] | MARZO | [12 empty] | ABRIL
[5 empty] | DIA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[5 empty] | NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
[5 empty] | FECHA | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
CIMENTACION
LIMPIEZA Y TRAZO | 2021-04-19 | 2021-04-19 | bar: MARZO L
EXCAVACION PARA DALA DE MALLA | 2021-04-28 | 2021-04-29 | bar: MARZO M
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DALA DE MALLA | 2021-04-29 | 2021-04-30 | bar: MARZO M to MARZO J
COLADO DE DALA | 2021-04-30 | 2021-04-30 | bar: MARZO V to ABRIL S
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA | 2021-05-14 | 2021-05-16 | bar: ABRIL M to ABRIL V
MURETE
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DADO PARA MURETE | 2021-04-24 | 2021-04-24 | bar: MARZO S
COLOCACION DE BLOCK PARA MURETE | 2021-04-25 | 2021-04-26 | bar: MARZO D
COLOCACION DE CASTILLO PARA MUFA DE AC | 2021-04-27 | 2021-04-27 | bar: MARZO L
COLOCACION DE MUFAS DE AC, MEDIDORES E INTERRUPTORES | 2021-04-27 | 2021-04-28 | bar: MARZO M to MARZO M
COLOCACAION MUFAS DE FO | 2021-04-28 | 2021-04-28 | bar: MARZO M to MARZO J
OBRA CIVIL
EXCAVACION | 2021-04-19 | 2021-04-20 | bar: MARZO L to MARZO M
RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION | 2021-04-20 | 2021-04-21 | bar: MARZO M to MARZO M
HABILITADO, ARMADO Y CIMBRADO DE DADO DE TORRE Y DE RETENIDAS | 2021-04-21 | 2021-04-24 | bar: MARZO M to MARZO S
COLADO DE DADOS | 2021-04-25 | 2021-04-26 | bar: MARZO D to MARZO L
TRABAJOS BTS EN PISO
CONSTRUCCION LOSA DE CONCRETO PARA ODF Y ACDB Y COLOCACION DE EQUIPOS | 2021-05-01 | 2021-05-03 | bar: ABRIL S to ABRIL L
CONSTRUCCION DE REGISTROS PARA F.O. | 2021-05-03 | 2021-05-05 | bar: ABRIL L to ABRIL M
INSTALACION DE TUBERIA PARA F.O. | 2021-05-05 | 2021-05-07 | bar: ABRIL M to ABRIL V
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | 2021-05-03 | 2021-05-05 | bar: ABRIL L to ABRIL M
INSTALACION DE TUBERIA PARA CABLEADO ELECTRICO | 2021-05-05 | 2021-05-07 | bar: ABRIL M to ABRIL V
COLOCACION DE MUERTOS DE CONCRETO PARA TUBERIA DE PGG | 2021-05-07 | 2021-05-07 | bar: ABRIL V
COLOCACION DE TUBERIA DE PGG Y MUFAS EN PISO | 2021-05-07 | 2021-05-08 | bar: ABRIL V to ABRIL S
INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRAS | 2021-05-08 | 2021-05-10 | bar: ABRIL S to ABRIL L
INSTALACION DE CONEXIÓN DE INTERRUPTORES | 2021-05-10 | 2021-05-12 | bar: ABRIL L to ABRIL M
CABLEADO | 2021-05-11 | 2021-05-14 | bar: ABRIL M to ABRIL V
TRABAJOS BTS EN ALTURA
MONTAJE DE TORRE | 2021-04-29 | 2021-05-03 | bar: MARZO J to ABRIL D
LIMPIEZA Y ENTREGA
COLOCACION DE TELA ANTIVEGETAL Y TENDIDO DE GRAVA | 2021-05-14 | 2021-05-15 | bar: ABRIL V to ABRIL S
LIMPIEZA GENERAL | 2021-05-15 | 2021-05-16 | bar: ABRIL S to ABRIL D
ENTREGA DE SITIO | 2021-05-16 | 2021-05-17 | bar: ABRIL D to ABRIL L
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA
CIMENTACION | ESTIMADO EN % | EJECUTADO EN %
OBRA CIVIL | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN PISO | 35% | 0%
TRABAJOS BTS EN ALTURA | 20% | 0%
LIMPIEZA Y ENTREGA | 10% | 0%
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA | 100% | 0%
Formulas:
Fecha de Termino Estimado = [LLANETES]
Fecha de Termino Estimado = [LLANETES]+1
LLANETES = [Fecha de Termino Estimado, row above]
LLANETES = [Fecha de Termino Estimado, row above]+1
RAW LAND/ROOF TOP

## 1
Reporte semanal_CMS_Nombre del sitio_Cliente_dd/mm/aaaa
FORMATO 175323 BARRIO IXTAPACALCO_ATT_30_NOVIEMBRE_2016