## Cronograma de Obra
|  | ID - NOMBRE DEL SITIO: | [13 empty] | TIPO DE SITIO: | [13 empty] | PO ALTAN:
|  | 179376-VALPARAISO | [13 empty] | Sitio RAWLAND | [13 empty] | OPE-DIS-FR-0010-V0
LOGOTIPO DE EMPRESA |  | VALPARAISO, ZACATECAS | [13 empty] | ARRIOSTRADA 45.00m
|  | CANDIDATO: | [13 empty] | COORDENADAS:
|  | CANDIDATO A | [13 empty] | 22.691296 N, -103.550309 W
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43
ACTIVIDAD | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes | martes | miércoles | jueves | viernes | sábado | domingo | lunes
FECHA PROGRAMA DE OBRA | time axis 2021-05-17 to 2021-06-28
PRELIMINARES
Inicio - Desmonte y retiro de capa vegetal
Limpieza, Trazo y Excavación de cimentación
Retiro de Material producto de la excavacion
Vaciado de Plantilla
CIMENTACION
Habilitado y Armado de acero de refuerzo Cimentación
Habilitado y Armado de Cimbra para Dados
Colado de Losa de cimentación
Relleno y Compactacion (material de banco)
MURETE
Fabricacion de Murete y registro
Instalacion de Acometida Electrica, Medidores e Interruptores
Colocacion de Mufa fibra optica
REGISTROS Y TRAYECTORIAS
Excavacion para registros y trayectorias
Instalacion de tuberia
Construccion de registros
Colocacion de muertos de concreto para tuberia PGG
Colocacion de tuberia PGG y mufas en piso
LOSA DE EQUIPOS
Construccion losa de concreto para ODF y ACDB
Colocacion de equipos
CONEXIÓN DE INTERRUPTORES
Instalacion para conexión de interruptores
Cableado
SISTEMA DE TIERRAS
Fabricacion de Sistema de Tierras
BARDA PERIMETRAL
Fabricacion de Zapata perimetral
Fabricación de Barda de malla
Suministro e instalacion de Puerta
Instalación de alambre de puas y concertina
Colocacion de Tela Antivegetal y tendido de Grava
TORRE
Montaje de torre
Limpieza general
Entrega de sitio