## PROGRAMA DE OBRA
CMS: | 179107 | [9 empty] | Projecto / Project: | TORRE AUTOSOPORTADA
Nombre del sitio / Site name: | VENECIO | [9 empty] | Ciudad / City: | Culiacan, Sinaloa | [5 empty] | PROGRAMA DE OBRA
Numero de sitio / Site number: | MEXCTT2108 | [9 empty] | Contratista / Construction Company: | GPS CONSTRUCCTIVOS | [5 empty] | AVANCE PROGRAMADO
Supervisor de campo / Field Supervisor: | [10 empty] | Nombre Contratista / Contractor Name: | ING. JAVIER
PM de Implementación: | JORGE ALBERTO COLOM | [9 empty] | Telefono Contratista / Contact number: | 442 322 9483
CONCEPTOS | Fecha de Incio Estimado | Fecha de Termino Estimado | Fecha de Incio Real | Fecha de Termino Real |  | SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5
[5 empty] | FEBRERO | [7 empty] | MARZO
[5 empty] | DIA | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
[5 empty] | NO. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36
[5 empty] | FECHA | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
OBRAS PRELIMINARES
CIMENTACION
OBRA CIVIL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON | 2021-03-26 | 2021-03-26 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO V; MARZO D
SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE PUAS Y CONCERTINA | 2021-03-26 | 2021-03-26 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO V; MARZO D
INSTALACION ELECTRICA /ELECTRICAL INSTALLATION
CONSTRUCCION DE REGISTROS ELECTRICOS | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
INSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION ELECTRICA | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
CABLEADO | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
INSTALACION DE FIBRA OPTICA
CONSTRUCCION DE REGISTROS F.O. | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
INSTALACION DE TUBERIA PARA INSTALACION F.O. | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
CABLEADO | 2021-03-22 | 2021-03-23 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D to MARZO M; MARZO D
SISTEMA DE TIERRAS / Grounding system
ESTRUCTURA
CABLEADO DE BASES Y HIMEL DE FUERZAS | 2021-03-24 | 2021-03-25 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO M to MARZO J; MARZO D
ACABADOS / Final Civil
COLOCACION DE TELA ANTIVEGETAL Y TENDIDO DE GRAVA | 2021-03-27 | 2021-03-27 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO S to MARZO D
LIMPIEZA FINAL DE SITIO | 2021-03-27 | 2021-03-27 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO S to MARZO D
TORRE / TOWER
PUNCH LIST ATC
PUNCH LIST / completion Date | 2021-03-27 | 2021-03-27 | bar: FEBRERO D; MARZO D; MARZO D; MARZO D; MARZO S to MARZO D
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA
| ESTIMADO EN % | EJECUTADO EN %
OBRAS PRELIMINARES | 0% | 0%
INSTALACION ELECTRICA /ELECTRICAL INSTALLATION | 0% | 0%
SISTEMA DE TIERRAS / Grounding system | 0% | 0%
ESTRUCTURA | 0% | 0%
TORRE / TOWER | 0% | 0%
PUNCH LIST ATC | 0% | 0%
DETALLES Y LIMPIEZA DEL SITIO | 0% | 0%
AVANCE EN % DE OBRA EJECUTADA | 0% | 0%
Formulas:
Fecha de Termino Estimado = +[VENECIO]
Fecha de Termino Estimado = [VENECIO]+1
RAW LAND/ROOF TOP

## Reporte Fotografico
REPORTE FOTOGRAFICO VISITA DE SUPERVISION
EASY TELECOMUNICACIONES/
11/10/2017 HOJA 1 /2
REPORTE FOTOGRAFICO VISITA DE SUPERVISION
0
EASY TELECOMUNICACIONES/
11/10/2017 HOJA 2 /2

## REPORTE DE OBRA
REPORTE DE OBRA BTS
Proyecto (Cliente):
Nombre del Sitio:
Numero del Sitio:
CMS:
Nombre del contratista: | EASY TELECOMUNICACIONES
Nombre del Supervisor:
Nombre del Gerente de Construcción: |  | ALFREDO PEREZ
PRELIMINARES
PERMISOS
ACCESOS Y CAMINOS
OBRA CIVIL Y CIMENTACIONES
TORRE
SISTEMA DE TIERRAS
ELECTRICO
CERCAS Y MUROS
COMENTARIOS

## 1
Reporte semanal_CMS_Nombre del sitio_Cliente_dd/mm/aaaa
FORMATO 175323 BARRIO IXTAPACALCO_ATT_30_NOVIEMBRE_2016