## Avances
Semana 1 (28 de septiembre al 3 de Octubre)
No. | Actividad | Descripcion | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de Termino
1 | Crear Prototipo de diseño. | El punto de esta actividad es dar a conocer cual sera el diseño del panel admistrativo y como seran los formularios para ingresar informacion. | El panel al ser prototipo puede modificarse en cuestion a diseño. | 28-Sep-20 | 2020-09-29
2 | Inicio de sesion. | Cada uno de los involucrados debere poder acceder al panel por medio de un correo y una contraseña. | Por ahora existe solo un usuario, esta enfocado en quien tendra todos los privilegios o todas las funciones dentro de la pagina web. | 2020-09-28 | 2020-09-29
3 | Creacion de la Base de datos. | La base de datos esta conformada por el momento por una tabla de usuarios, personal de campo, certificado medico y proveedores. | La base de datos al igual que el proyecto sera creada por modulos y estara abierta a modificaciones de tabla para en el momento que se defina cada modulo tenga la flexibilidad de cambiar. | 2020-09-29 | 2020-09-29
4 | Desarrollo del modulo de Personal de campo. | En este modulo se podran agregar trabajadores por medio de un formulario, una vez agregados podran ser editados o eliminados. | El perosnal de campo estan por definirse si seran llamados de esa forma y si tendran acceso al sitio y si ese es el caso, se tendra que definir que es lo que podran hacer. | 2020-09-29 | 2020-09-29
5 | Desarrollo de Certificado medico del personal de campo. | Una vez se haya agregado al personal, cada uno de ellos tendra una opcion donde se podran visualizar sus detalles o su informacion personal, dentro de una de las tablas se tendra el apartado de certificado medico el cual tendra su formulario con la informacion necesaria. | Se podra agregar un documento pdf para que quede como evidencia, lo unico que falta es el poder descargarlo, pero este sera guardado en una carpeta para solo ser llamado. | 2020-09-29 | 2020-09-30
6 | Desarrollar el modulo de proveedores. | Este modulo tendra un formulario con los datos necesario del proveedor. |  | 2020-09-30 | 2020-09-30
7 | Creacion del plan de trabajo. | El plan de trabajo esta en un documento redactando como estara conformado el trabajo y mostrando avances y una cotizacion del hosting. | El plan se creo hasta este momento por el hecho de que el proyecto puede ser escalable y no pueden definirse tiempos precisos. | 2020-09-30 | 2020-10-01
8 | Propuesta del Hosting. | El hosting propuesto fue HostGator por los deneficios ofrecios. | Precio por año $927.36 con un año de dominio gratis lo que equivale a un precio mensual de $77.50, el pago por tres año seria de $2,376 con un año de dominio gratis (los dos años restantes se debera pagar solo el dominio lo cual es un precio de al rededor de 250 anuales), lo que equivale a un precio mensual de $66 pesos. | 2020-10-01 | 2020-10-01
9 | Desarrollar el modulo de Creacion de Sitios. | El modulo contendra un formulario para poder crear el sitio con los datos correspondientes | Se debera utilizar herramienta de google maps para poder utilizar las posiciones que se agregan mediante el formulario. | 2020-10-01 | 2020-10-03
10 | Investigar beneficios hosting (correos y memoria). | El hosting que se propuso fue hostgator ya que es la opcion mas viable en costo-beneficio. | Investigar la capacidad aerca de los correos electronicos, ya que son limitados pero se debera saber cual es la capacidad apartir de los 50GB del plan seran otorgados a ellos. | 2020-10-01 | 2020-10-03
11 | Creacion de correos electronicos en HostGator | Crear la lista de correos que tendra el servidor |  | 2020-10-03 | 2020-10-03
Semana 2 (5 al 10 de Octubre)
No. | Actividad | Descripcion | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de Termino
1 | Implementacion iframe de google (mapa). | Por medio de la herramienta de google se implementara en el apartado de sitios para tomar latitude y longitude y asi visualizarel mapa del sitio. | Ademas buscar como compartir las coordenadas por medio de whatsapp o buscar una alternativa viable para este modulo del mapa de google. | 2020-10-05 | 2020-10-07
2 | Agregar Sitios. | Con la ayuda del excel inicial donde se desgloza la informacion de los sitios, tendra que verse replicada ya en el sitio para pruebas iniciales. | Copiar la informacion del excel para ver la informacion de forma mas real en la pagina web, hacer pruebas en cuestion de diseño para el tema del movil. | 2020-10-05 | 2020-10-07
3 | Levantamieto de sistema en Hosting. | Una vez teniendo el hosting subire el proyecto al hosting para poder visualizarse ya de forma real y todos lo puedan ver con acceso a internet. | Lo que se subira es el prototipo de lo que se ha hecho hasta el momento, de aquí partiremos en los siguientes modulos con sus prioridades | 2020-10-05 | 2020-10-06
4 | Creacion de base de datos en Hosting. | Para poder subir cambios es necesario la creacion de ua base de datos a la cual se le asigna un usuario con una contraseña. | Nombre: gpsccomm_sistema Usuario: gpsccomm_proyweb Contraseña: Gpsweb$20_F | 2020-10-05 | 2020-10-06
5 | Subir avances funcionales. | Lo que se ha trabajado en la semana uno se vere reflejado el dominio. Se creo un subdominio el cual sera de prueba. | Para entrar al panel administrativo las credenciales son : http://prueba.gpsc.com.mx correo: admin@admin.com contraseña: 123123 | 2020-10-05 | 2020-10-06
| Agrgar formulario para Antidoping (personal de campo). | Crear el formulario correspondiente acerca del antidoping. | Solo faltaria la descarga de archivos, ya se insertaran en una carpeta. | 2020-10-07 | 2020-10-08
6 | Prueba de la informacion real en la pagina web (Modulo sitios). | Con la informacion real de los excel, agregare la informacion en la pagina para ver el como se acomodara. | En esta etapa veremos si la informacion agregada esta correcta o si falta algo por agregar, es la etapa uno de pruebas. | 2020-10-08 | 2020-10-08
7 | Informacion de los empleados | De acuero al excel del personal, se agrego la informacion de los que tienen el expediente completo. | Falta detallar que informacion sera agregada a la base de datos con respecto a temas como el de antidoping | 2020-10-08 | 2020-10-10
8 | Paginador a cada modulo | Cada uno de los modulos desarrollados hasta el momento se les agrego un paginador. | Se podran visualizar 15 registros por hoja, este calculara el total de registros para darnos en cada pagina 15, este numero se puede modificar. | 2020-10-08 | 2020-10-10
9 | Buscador a cada modulo | De igual forma cada modulo tiene su buscador en la parte superior. | Todos buscan por nombre, pero se puede crear un buscador especifico que busque por otro campo en caso de que se necesite. | 2020-10-08 | 2020-10-10
10 | Creacion del modulo de Estructura de lo sitios | Se creo el modulo de estructura del sitio, ya esta funcional (se puede agregar, editar y eliminar). | Ademas se le agrego su buscador por nombre y un paginador en la parte inferior. | 2020-10-09 | 2020-10-09
Semana 3 (12 al 17 de Octubre).
No. | Actividad | Descripcion | Observaciones | Fecha de inicio | Fecha de Termino
1 | Status Proyecto | Se creo un modulo administrativo para agregar los status del proyecto | Se puede agregar, editar y eliminar. | 2020-10-12 | 2020-10-12
2 | Status Cliente | Se creo un modulo administrativo para agregar los status del cliente | Se puede agregar, editar y eliminar. | 2020-10-12 | 2020-10-12
3 | Creacion de catalogos | Hay una seccion de catalogos donde se podran encontrar el status del proyecto, status del cliente, tipos de proyectos, entre otros. | Para tener mas orden con los modulos se creo esta seccion de esta forma dejamos los modulos importantes por separado. | 2020-10-13 | 2020-10-13
4 | Asgnacion de proyectos a los sitios | Des pues de crear un sitios, a este se le podran asignar mas de un proyecto, se tiene un modal con un select el cual ya tiene los tipos de proyectos. | Se creo la relacion de los sitios con los proyectos, con esta informacion se pudo crear la tabla para tenerla en nuestra base de datos. | 2020-10-14 | 2020-10-14
5 | Estructura de comentarios y cambio de status | Se definio donde irian los comentarios y los status de cada proyecto dentro de casa sitio | de igual forma se definio el donde iria cada uno de estos modulos ya que dependen el uno del otro, por eso antes del desarrollo es definir la base de datos. | 2020-10-14 | 2020-10-15
6 | Validaciones navbar | Cada una de las secciones del menu tienen una clase que se llama active, esta nos indicara en donde estamos ubicados. | Para hacer estas validaciones se debe de consultar la url y se pintara el modulo en el cual estamos, esto es un plus ya que no nos perderemos al estar interectuando con el sitio. | 2020-10-15 | 2020-10-16
7 | Crear tabla de comentarios | La tabla de los comentarios esta definida por el excel de las reuniones actuales. | Con este modulo se tendra u mejor control de que es lo que se vio en cada junta. | 2020-10-16 | 2020-10-16
8 | Empezar validaciones de confirmacion | Cada que hagamos un registro, lo editemos o eliminemos saldra una validacion para confirmar la accion a realizar. | Este mensaje saldra dependiendo el caso, en caso de eliminar saldra un mensaje de "Estas seguro de eliminar el registro", para editar, "Estas seguro de editar el registro", son mensajes que dan experiencia de usuario, hace mas seguro el poder hacer una accion teniendo una validacion. | 2020-10-17 | En proceso..

## Definiciones Pendientes
Id | Descripcion | Responsable | Fecha FC Definición | Fecha Act Definición | Comentarios
1 | Definición de Host | cvega | 2020-10-03 | 2020-10-03 | Hostgator (plan de 50GB).
2 | Priorización de Modulos | rgarcia | 2020-10-03
3 | Host gpsconstructivos.com y acceso | jmorales | 2020-10-03
4 | Conclusion de Correo | cfernandez | 2020-10-03
5 | Concluisión de Migración de Host | cfernandez | 2020-10-03
6 | Crear Lista de correos | fherrera | 2020-10-03
7 | Informacion del personal | cvega | 2020-10-05 |  | Revisar que informacion del personal sera agregada a la base de datos (Antidoping).

## Modulos de Aplicación
Prioridad | Modulo | SubModulo | Tiempo de Desarrollo | Etapa | Comentarios
1 | PMO | Sitios |  | Definición | Enviar Sketch de inicio a rgarcia
2 | PMO | BTS |  | Definición
3 | PMO | Documentación Altan |  | Definición
4 | PMO | Colocaciones |  | Definición
5 | PMO | Reforzamiento |  | Definición
6 | PMO | Cambio de Torre |  | Definición
7 | PMO | Torre Nueva |  | Definición
8 | PMO | Mantenimiento Preventivo |  | Definición
9 | PMO | Mantenimiento Correctivo |  | Definición
10 | PMO | FO |  | Definición
11 | Compras | Cotizaciones |  | Definición
12 | Compras | Cotizacion Torre |  | Definición
13 | PMO | Asignación de Tareas |  | Definición
14 | Compras | Requisicion y Pago de Proveedores |  | Definición
15 | Comercial | Ordenes de Compra y Facturación |  | Definición
16 | Administración | Administración Personal Documental |  | Definición
17 | Administración | Administración Personal Nomina |  | Definición
18 | Administración | Administración de EPP |  | Definición
19 | Administración | Administración Material |  | Definición
20 | Administración | Administación Vehiculos |  | Definición

## Credenciales
No. | Nombre | Credenciales | Comentarios
1 | Hostgator cPanel | acceso: http://162.241.62.60/cpanel o http://www.gpsc.com.mx/cpanel Usuario: gpsccomm contraseña: p;4F#10R9oHqYn
2 | Base de datos | Nombre BD: gpsccomm_sistema Usuario: gpsccomm_proyweb Contraseña: Gpsweb$20_F
3 | Correos Hosting | Usuario: rgarcia@gpsc.com.mx contraseña: Rgarc1a#_2020 Usuario: jmorales@gpsc.com.mx contraseña: Jm0rales#_2020 Usuario: cvega@gpsc.com.mx contraseña: Cv3gas#_2020 Usuario: cfernandez@gpsc.com.mx contraseña: Cf3rnandez#_2020
4 | Correos Administracion | usuario: cortega@gpsc.com.mx contraseña: Cortega#_2020 usuario: cortega@gpsc.com.mx contraseña: Cortega#_2020 usuario: jhernandez@gpsc.com.mx contraseña: Jhernandez#_2020 usuario: fgomez@gpsc.com.mx contraseña: Fgomez#_2020 usuario: portega@gpsc.com.mx contraseña: Portega#_2020 usuario: aromero@gpsc.com.mx contraseña: Aromero#_2020 usuario: dcarreon@gpsc.com.mx contraseña: Dcarreon#_2020 usuario: acortes@gpsc.com.mx contraseña: Acortes#_2020 usuario: pvidal@gpsc.com.mx contraseña: Pvidal#_2020 usuario: vehiculos@gpsc.com.mx contraseña: Vehiculos#_2020 usuario: compras@gpsc.com.mx contraseña: Compras#_2020 usuario: almacen@gpsc.com.mx contraseña: Almacen#_2020 usuario: ygarcia@gpsc.com.mx contraseña: Ygarcia#_2020 usuario: dparra@gpsc.com.mx contraseña: Dparra#_2020 usuario: lescamilla@gpsc.com.mx contraseña:Lescamilla#_2020 usuario: ichandomid@gpsc.com.mx contraseña: Ichandomid#_2020 usuario: alazaro@gpsc.com.mx contraseña: Alazaro#_2020
5 | Correos nuevos | usuario: areynoso@gpsc.com.mx Contraseña: Areyn0so#_2021 Usuaurio: lsantiago@gpsc.com.mx Contraseña: Isantiag0#_2020
6