## status proyecto sitios
Id cliente | Nombre sitio | Cliente | Ciudad | Estado | Region | Proyecto | Status Cliente | Status Proyecto | ISSUE | Porcentaje Proyecto | Id sitio | ID proyecto
179195 | Hacienda | ATC | Pesqueria | Nuevo Leon | 4 | BTS | En espera de PO | Adquisicion Insumos |  | 11.3% | 196 | 201
179244 | Cofradia | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | BTS | En espera de PO | Adquisicion Insumos |  | 16.9% | 199 | 204
179146 | DEGOLLADO | ATC | Los Reyes Acaquilpan | Estado de Mexico | 9 | BTS | En espera de PO | Adquisicion Insumos |  | 9.2% | 221 | 289
179043 | Diaz Ordaz | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion | Clausurado | 54.2% | 193 | 197
179092 | La Amistad | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion | Clausurado | 47.2% | 195 | 200
179243 | Urbana Morelos | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion | Vecinos | 14.1% | 198 | 203
179375 | Llanetes | ATC | Valparaiso | Zacatecas | 6 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion |  | 22.5% | 244 | 320
179376 | Valparaiso II | ATC | Valparaiso | Zacatecas | 6 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion | Delincuencia Organizada | 16.2% | 252 | 328
179016 | Arellano | ATC | Aguascalientes | Aguascalientes | 6 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion |  | 12.7% | 267 | 480
179255 | Crios | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | BTS | En Ejecucion | En Ejecucion |  | 14.1% | 282 | 511
179107 | Venecio | ATC | Cuautitlan | Estado de Mexico | 9 | BTS | Entrega a Cliente | Entrega a Cliente | Clausurado | 42.3% | 192 | 196
178962 | Guerrero Norte | ATC | Monterrey | Nuevo Leon | 4 | BTS | Carta de Liberacion | ODK Operador |  | 28.9% | 200 | 210
178735 | Naranjos | ATC | Saltillo | Coahuila | 3 | BTS | Carta de Liberacion | Entrega de Carpeta |  | 73.9% | 77 | 77
178730 | Isla Chipre | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | BTS | Carta de Liberacion | Entrega de Carpeta |  | 45.1% | 167 | 167
179248 | Mitla | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | BTS | Carta de Liberacion | Entrega de Carpeta |  | 26.1% | 197 | 202
179008 | La Palma | ATC | Torreon | Coahuila | 4 | BTS | Carta de Liberacion | Entrega de Carpeta |  | 41.5% | 141 | 205
178900 | Acoros | ATC | Piedras Negras | Coahuila | 3 | BTS | Carta de Liberacion | Entrega de Carpeta |  | 63.4% | 134 | 206
146193 | 3412 Hermosillo | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Colocacion | ODK Operador | ODK Operador |  | % | 52 | 249
146091 | 1034 San Luis Potosi | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Colocacion | ODK Operador | ODK Operador |  | % | 208 | 523
145567 | Gomez Palacio | ATC | Gomez Palacio | Durango | 3 | Reforzamiento | En Cotizacion | En Cotizacion |  | % | 39 | 387
143491 | Tamaz | ATC | Nuevo Leon |  |  | Reforzamiento | En Cotizacion | En Cotizacion |  | % | 31 | 411
131945 | BUGAMBILIAS | ATC | Leon | Guanajuato | 6 | Reforzamiento | En Cotizacion | En Cotizacion |  | % | 102 | 476
85728 | Puerto Vallarta | ATC | Talpa de Allende | Jalisco | 5 | Reforzamiento | En Cotizacion | En Cotizacion |  | % | 312 | 546
133229 | Aeropuerto | ATC | Venustiano Carranza | CDMX | 9 | Reforzamiento | En Cotizacion | En Cotizacion |  | % | 319 | 553
85699 | Mazatlan | ATC | Mazatlan |  |  | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento | TV Azteca | % | 3 | 252
85702 | Mexico | ATC | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | 9 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento | TV Azteca | % | 4 | 253
147711 | La Martinica | ATC | LEON | Guanajuato | 6 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento | Acceso | % | 61 | 266
175911 | Marbella_Jalpva3315 | ATC | Las Glorias | Jalisco | 5 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento |  | % | 302 | 536
85788 | Zihuatanejo | ATC | Zihuatanejo | Guerreo | 7 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento |  | % | 308 | 542
85679 | Iguala | ATC | Iguala | Guerrero | 6 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento |  | % | 311 | 545
86465 | Cerro Gordo San Ignacio | ATC | San Ignacio Cerro Gordo | Jalisco | 5 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento |  | % | 318 | 552
85662 | Durango | ATC | Durango | Durango | 3 | Reforzamiento | En Cotizacion | Levantamiento |  | % | 320 | 554
85673 | Guaymas | ATC | GUAYMAS | SONORA | 2 | Reforzamiento | Re Ingenieria | Elaboracion de Catalogo | TV Azteca | % | 106 | 251
142408 | Himalaya | ATC | San Luis Potosi |  |  | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO | Acceso | % | 29 | 263
147433 | Ejido Independencia | ATC | tecoman | Colima | 5 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 60 | 265
85798 | Ajusco | ATC | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | 9 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 212 | 277
86526 | Espana | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 213 | 278
131262 | El Fuerte | ATC | Lagos de Moreno | Jalisco | 5 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 220 | 288
146817 | Tlalnemex | ATC | Tlalnepantla de Baz | Estado de Mexico | 9 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 223 | 294
147773 | San Sebastian | ATC | Santiago de Queretaro | Queretaro | 6 | Reforzamiento | En Ejecucion | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 303 | 537
85759 | Taxco | ATC |  |  |  | Reforzamiento | En Ejecucion | En Ejecucion | TV Azteca | % | 132 | 254
133880 | Vicente Guerrero | ATC | Irapuatro | Guanajuato | 6 | Reforzamiento | En Ejecucion | En Ejecucion | Acceso | % | 22 | 262
131842 | Celaya | ATC | Celaya | Guanajuato | 6 | Reforzamiento | En espera de PO | En espera de QA |  | % | 179 | 260
148319 | Plaza Patria | ATC | Jalisco |  |  | Reforzamiento | Re Ingenieria | Correccion de Detalles |  | % | 68 | 267
86501 | MOROLEON | ATC | URIANGATO | Guanajuato | 6 | Reforzamiento | En Ejecucion | En Espera de VM |  | % | 203 | 255
176015 | Guanajuato | ATC | Guanajuato | Guanajuato | 6 | Cambio de Torre | Cotizacion | Cotizacion |  | % | 74 | 270
147417 | Valle de Bravo |  |  |  |  | Cambio de Torre | Cotizacion | Cotizacion |  | % | 283 | 519
86462 | Guzman | ATC | CD. GUZMAN | Jalisco | 5 | Cambio de Torre | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 7 | 256
86502 | Santa Rosa | ATC |  | Guanajuato | 6 | Cambio de Torre | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 11 | 257
86532 | La Virgen | ATC | Guadalupe | Zacatecas | 6 | Cambio de Torre | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 186 | 258
131926 | La Cal (R60004) | ATC | Salamanca | Guanajuato | 6 | Cambio de Torre | En espera de PO | En espera de PO |  | % | 183 | 261
145843 | 1118 Saltillo | ATC | Ramos Arizpe | Coahuila | 3 | Cambio de Torre | En Ejecucion | En Ejecucion | Acceso | % | 211 | 264
140388 | Termo Electrica | ATC | Torreon | Coahuila | 3 | Cambio de Torre | En Ejecucion | En Ejecucion |  | % | 273 | 502
146091 | 1034 San Luis Potosi | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Cambio de Torre | Entrega de Carpeta | Entrega de Carpeta | ATC | % | 208 | 234
175936 | POP CDJUAREZ | ATC | Cd Juarez | Chihuahua | 3 | Cambio de Torre | En Migracion | En Migracion |  | % | 204 | 248
175853 | POP Torreon | ATC |  |  |  | Cambio de Torre | En Migracion | En Migracion |  | % | 72 | 269
179214 | TEZI | ATC | Teziutlan | Puebla | 8 | Torre Nueva | No Asignada | En Diseno |  | % | 290 | 521
179192 | Vistas del Rio | ATC | Benito Juarez | Nuevo Leon | 4 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 313 | 547
179048 | Parodi | ATC | Iztapalapa | CDMX | 9 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 315 | 549
179410 | Alameda Alvarez RURAL BC | ATC | Abasolo | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 316 | 550
179288 | Pajaro Toh | ATC | Merida | Yucatan | 8 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 317 | 551
179120 | EL CAMINO | ATC | CHIMALHUACAN | ESTADO DE MEXICO | 9 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 321 | 555
179406 | Huexotitla | ATC | Puebla | Puebla | 8 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 322 | 556
179030 | Granjas del Valle | ATC | Ciudad Acuna | Coahuila | 4 | Torre Nueva | En Cotizacion | En Diseno |  | % | 323 | 557
179269 | Puerta Sur | ATC | Reynosa | Tamaulipas | 4 | Torre Nueva | Asignada | Ingenieria |  | % | 314 | 548
179195 | Hacienda | ATC | Pesqueria | Nuevo Leon | 4 | Torre Nueva | Asignada | Requerimiento de Insumos |  | % | 196 | 224
179249 | MARIA CECILIA | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Requerimiento de Insumos |  | % | 240 | 315
179040 | El Mirador | ATC | Juchitepec | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Requerimiento de Insumos |  | % | 241 | 318
179245 | Alquerias | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Requerimiento de Insumos |  | % | 269 | 498
179243 | Urbana Morelos | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado | Vecinos | % | 198 | 228
179298 | Ave del Paraiso | ATC | Ciudad Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 206 | 231
179244 | Cofradia | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 199 | 238
145843 | 1118 Saltillo | ATC | Ramos Arizpe | Coahuila | 3 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado | Acceso | % | 211 | 245
179060 | Mandarinas | ATC | Leon | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 229 | 303
179153 | EL CORRAL | ATC |  | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 234 | 309
179181 | Los Papayos | ATC | Temixco | Morelos | 9 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 235 | 310
178751 | Colinas del Aeropuerto | ATC | Real de Palmas | Nuevo Leon | 4 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 242 | 319
179034 | Museo del Desierto | ATC | Saltillo | Coahuila | 4 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 251 | 326
179055 | Toyota Guanajuato | ATC | Apaseo el Alto | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado | Acceso | % | 253 | 329
179376 | Valparaiso II | ATC | Valparaiso | Zacatecas | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado | Delincuencia Organizada | % | 252 | 499
179016 | Arellano | ATC | Aguascalientes | Aguascalientes | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 267 | 516
179255 | Crios | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | Asignada | Fabricacion y Galvanizado |  | % | 282 | 522
179092 | La Amistad | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | Torre Nueva | Asignada | Fabricada | Clausurado | % | 195 | 225
179002 | Francisco Carvajal / Tokio | ATC | Corregidora | Queretaro | 6 | Torre Nueva | Asignada | Fabricada | Clausurado | % | 210 | 239
179057 | Tabachines | ATC | Guanajuato | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Envio |  | % | 243 | 331
179043 | Diaz Ordaz | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | Torre Nueva | Asignada | Montada | Clausurado | % | 193 | 226
179231 | El Ranchito | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | Torre Nueva | Asignada | Montada | Clausurado | % | 205 | 227
179107 | Venecio | ATC | Cuautitlan | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Montada | Clausurado | % | 192 | 233
178730 | Isla Chipre | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 167 | 236
179248 | Mitla | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 197 | 237
179008 | La Palma | ATC | Torreon | Coahuila | 4 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 141 | 242
178962 | Guerrero Norte | ATC | Monterrey | Nuevo Leon | 4 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 200 | 243
178735 | Naranjos | ATC | Saltillo | Coahuila | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 77 | 246
178728 | Los Soles | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 202 | 271
178731 | Puerto Dunquerque | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 118 | 272
178732 | Bethel | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 120 | 273
178734 | Nueva Jerusalen | ATC | Saltillo | Coahuila | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 76 | 274
178900 | Acoros | ATC | Piedras Negras | Coahuila | 3 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 134 | 275
179063 | Corrugados | ATC | Guanajuato | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 230 | 304
179375 | Llanetes | ATC | Valparaiso | Zacatecas | 6 | Torre Nueva | Asignada | Montada |  | % | 244 | 330
179268 | El Mezquite | ATC | Reynosa | Tamaulipas | 4 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 228 | 302
179112 | Chorlito | ATC | Ecatepec | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 231 | 305
179074 | Tortas Chago | ATC | Guadalajara | Jalisco | 5 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 236 | 311
179073 | San Jose del quince | ATC | Guadalajara | Jalisco | 5 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 237 | 312
179042 | DE GUZMAN | ATC | Ixtlahuaca | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 239 | 314
178770 | Balcones de Alcala | ATC | Reynosa | Tamaulipas | 4 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 135 | 333
178729 | Flamingos | ATC | Reynosa | Tamaulipas | 4 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 136 | 334
178850 | El Gallo | ATC | Juarez | Chihuahua | 3 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 137 | 335
178863 | Weg | ATC | Huehuetoca | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 138 | 336
178879 | Nexquipayac | ATC | Huehuetoca | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 139 | 337
178684 | Buenos Aires | ATC | Mexicali | Baja California | 1 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 158 | 338
178723 | Sendero | ATC | Tijuana | Baja California | 1 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 159 | 339
178696 | Maquilas Otay | ATC | Tijuana | Baja California | 1 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 160 | 340
179004 | Kiri | ATC | Iztapalapa | Ciudad de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 256 | 341
179045 | Ahuejote | ATC | Coyoacan | Ciudad de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 257 | 342
179116 | San Agustin | ATC | Ecatepec de Morelos | Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 258 | 343
179113 | Gallito | ATC | Ecatepec de Morelos | Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 259 | 344
179099 | Tequisitlan | ATC | Salvador Ateco | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 260 | 345
179256 | Lopez Riesgo | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 261 | 346
179259 | Arizona | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 262 | 347
179257 | Sahuaro | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 263 | 348
179038 | Valle Querido | ATC | Tecoman | Colima | 5 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 264 | 349
179237 | Azucenas | ATC | Ahome | Sinaloa | 2 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 265 | 350
179102 | IZTA | ATC | Chalco | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 266 | 351
179047 | 316 | ATC | Ciudad de Mexico | Ciudad de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | No Asignada |  | % | 268 | 497
179150 | BUGAMBILIAS | ATC |  | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Disenada |  | % | 233 | 308
179222 | Prado Norte | ATC | Benito Juarez | Quintana Roo | 8 | Torre Nueva | Cotizada | Disenada |  | % | 245 | 321
179370 | El Bosque | ATC | Tapachula | Chiapas | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 246 | 322
179345 | Tepexco | ATC | Puebla | Puebla | 7 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 247 | 323
179136 | El Sol | ATC | Nezahualcoyotl | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 249 | 324
179198 | Ocote | ATC | Cuajimalpa | CDMX | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 250 | 325
179219 | Huayacan | ATC | Cancun | Quintana Roo | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 254 | 332
179404 | Tarango | ATC | Alvaro Obregon | Ciudad de Mexico | 9 | Torre Nueva | En Cotizacion | Disenada |  | % | 270 | 500
179080 | Coyula | ATC | Tonala | Jalisco | 5 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 271 | 501
179031 | Lomas del Refugio | ATC | Saltillo | Coahuila | 3 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 274 | 503
179234 | Canadas | ATC | Culiacan | Sinaloa | 2 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 275 | 504
179088 | LA HIGUERA | ATC | Zapopan | Jalisco | 5 | Torre Nueva | Cotizada | Disenada |  | % | 276 | 505
179362 | Sejkajub | ATC | Ocosingo | Chiapas | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 277 | 506
179273 | VILLARREAL | ATC | Ciudad Victoria | Tamaulipas | 4 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 278 | 507
179207 | Lomas de Angelopolis | ATC | Ocoyucan | Puebla | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 279 | 508
179205 | PASEO DE LOS SAUCES | ATC | Huejotzingo | Puebla | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 280 | 509
147417 | Valle de Bravo |  |  |  |  | Torre Nueva | En Cotizacion | Disenada |  | % | 283 | 512
179104 | El Granero | ATC | Coyotepec | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 284 | 513
179138 | EL PLATANAL | ATC | Nezahualcoyotl | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 285 | 514
179025 | Saturno | ATC | Ciudad del Carmen | Campeche |  | Torre Nueva | En Cotizacion | Disenada |  | % | 286 | 515
179200 | QUMA | ATC | Atotonilco | Hidalgo | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 287 | 517
179350 | Monte Sinai F RAN SIMPLIFICADA PISO | ATC | Acapulco | Guerrero | 6 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 288 | 518
179214 | Juan Diego | ATC | Cdad. del Carmen | Campeche |  | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 291 | 524
179389 | Guadalupe | ATC | Ecatepec de Morelos | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 292 | 525
179277 | SAN PEDRO TLACOTEPEC | ATC | Xaloztoc | Puebla | 8 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 293 | 526
179347 | Buenavista de Cuellar - Sran/MW/Torre/Rural | ATC | Buenavista de Cuellar | Guerrero | 6 | Torre Nueva | Cotizada | Disenada |  | % | 294 | 527
179354 | Taxco la vista - SRan/MW/torre/rural | ATC | Taxco | Guerrero | 6 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 295 | 528
179352 | Escenica | ATC | Acapulco de Juarez | Guerrero | 6 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 296 | 529
179027 | Capulhuac |  | Santiago Tianguistengo | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Disenada |  | % | 297 | 530
179254 | PUEBLO DEL SOL | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 298 | 531
179081 | Bosques de Tonala | ATC | Tonala | Jalisco | 5 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 299 | 532
179260 | PROGRESISTA | ATC | Navojoa | Sonora | 2 | Torre Nueva | No Asignada | Disenada |  | % | 300 | 533
179258 | LOS ARCOS | ATC | Hermosillo | Sonora | 2 | Torre Nueva | En Cotizacion | Disenada |  | % | 305 | 539
179064 | RANCHO DE GUANTES | ATC | Valle de Santiago | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Cotizada | Disenada |  | % | 306 | 540
179144 | AMABILIDAD | ATC | Los Reyes la Paz | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | En Cotizacion | Disenada |  | % | 307 | 541
145967 | 647 Puebla | ATC |  |  | 8 | Torre Nueva | Cotizada | Disenada |  | % | 309 | 543
179146 | DEGOLLADO | ATC | Los Reyes Acaquilpan | Estado de Mexico | 9 | Torre Nueva | Asignada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 221 | 306
179199 | PIRELLI | ATC | Guanajuato | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 232 | 307
131926 | La Cal (R60004) | ATC | Salamanca | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Cotizada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 183 | 313
179062 | Loma Dorada | ATC | Leon | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Cotizada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 281 | 510
179061 | Loza de los padres | ATC | Leon | Guanajuato | 6 | Torre Nueva | Asignada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 301 | 534
179032 | La Estrella | ATC | Saltillo | Coahuila | 3 | Torre Nueva | Asignada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 304 | 538
179246 | Jocoyota | ATC | San Luis Potosi | San Luis Potosi | 6 | Torre Nueva | Asignada | Elaboracion de Catalogo |  | % | 310 | 544
MX-ROO-5019 | GAVIOTAS | MTP | Cancun | Quintana Roo | 8 | Mapeo de Torre | Documentacion en Revision | Documentacion en Revision |  | % | 227 | 301
MX-PUE-5001 | AMOZOC NORTE | MTP | Amozoc | Puebla | 7 | Mapeo de Torre | Entregado | Entregado |  | % | 218 | 285
MX-DUR-0007 | Sapyoriz | MTP | Torreon | Durango | 3 | Mapeo de Torre | Entregado | Entregado |  | % | 222 | 290
MX-CAM-5004 | PESCADORES | MTP | San Francisco Campeche | Campeche | 8 | Mapeo de Torre | Entregado | Entregado |  | % | 224 | 299
MX-CHP-5009 | DEL VALLE |  | San Cristobal de las Casas | Mexico | 8 | Mapeo de Torre | Entregado | Entregado |  | % | 225 | 300
MX-ROO-5015 | PUNTA CANCUN | MTP | Cancun | Quintana Roo | 8 | Mapeo de Torre | Entregado | Entregado |  | % | 226 | 317
MX-SON-5026 | Misioneros | MTP | Obregon | Sonora | 2 | Torque & Verticalidad | En Espera de PO | Solicitud Acceso |  | % | 150 | 489
MX-SON-5045 | El Arroyo | MTP | Guaymas | Sonora | 2 | Torque & Verticalidad | En Espera de PO | Solicitud Acceso |  | % | 151 | 490
MX-SON-5046 | El Meson | MTP | Guaymas | Sonora | 2 | Torque & Verticalidad | En Espera de PO | Solicitud Acceso |  | % | 152 | 491
MX-SON-5222 | Las Carretas | MTP | Terranova | Sonora | 2 | Torque & Verticalidad | En Espera de PO | Solicitud Acceso |  | % | 156 | 495