## VF BTS
49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 26 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | [5 empty] | 42 |  | 48
Carpeta de entregables | Subcarpeta | Procedimiento Altán | NOMENCLATURA | Registro y nomenclatura | Detalle del entregable | Responsable | Blue Print | Persona | Periodicidad | Se tiene formato | Tipo | Subtipo | Carpeta en sitio | Tipo de Carpeta | Documentos Impresos en Sitio | Observaciones | Proceso | Sub proceso | Adicionales | Comentarios | Tiempo trabajos (min) | Tiempo llenado de registro (min) | Tiempo de envío (escaneado y envio por correo) (min) | SOLICITADO | CARGADO | IMPRESO
|  |  |  | 1.1 DETERMINACION TIPO DE HABITAT | [19 empty] | SI, A ESPERA DE MODIFICACION | NO | NO
II. Medio Ambiente y Social | 1. Capacitación del personal en materia ambiental y social | 01. Protección la biodiversidad | PBD-ATC-RFFF | 1.4 PBD-ATC-RFFF Reporte Fotográfico de flora y fauna | Reporte fotográfico de reubicación de flora y fauna en el proyecto | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Llenado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Contratista deberá notificar a PM responsable del proyecto, para detonar el protocolo de retiro. El área de Legal detonará requerimiento a consultoría Medio Ambiental: Grupo DAVA | N/A | 15 |  | POR REALIZAR Y MANDAR A IMPRESIÓN | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 9. Reportes de no conformidad | 02. Auditorías Internas y Externas | CUM-ACA-PR-0009-V0-RG1 | 2.1 CUM-ACA-PR-0009-V0-RG1 Registro Programa de Auditorias | Programa de Auditorías | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán o Supervisión ATC, no requiere llenado por parte del contratista. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán, no requiere llenado por parte del contratista. | N/A | N/A |  | COMENTAR A CECI SOBRE SU REALIZACION, MANDAR SOLO PARA IMPRESIÓN
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 9. Reportes de no conformidad | 02. Auditorías Internas y Externas | CUM-ACA-PR-0009-V0-RG2 | 2.2 CUM-ACA-PR-0009-V0-RG2 Informe de Auditoria | Informe de Auditorías | Contratista Implementación | No | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán o Supervisión ATC, no requiere llenado por parte del contratista. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán, no requiere llenado por parte del contratista. | N/A | N/A |  | COMENTAR A CECI SOBRE SU REALIZACION, MANDAR SOLO PARA IMPRESIÓN
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 9. Reportes de no conformidad | 02. Auditorías Internas y Externas | CUM-ACA-PR-0009-V0-RG3 | 2.3 CUM-ACA-PR-0009-V0-RG3 Registro de Hallazgos de Auditorias | Hallazgos de Auditorías | Contratista Implementación | No | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán o Supervisión ATC, no requiere llenado por parte del contratista. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Portar la documentación impresa en sitio, en caso de auditoría de Altán, no requiere llenado por parte del contratista. | N/A | N/A |  | COMENTAR A CECI SOBRE SU REALIZACION, MANDAR SOLO PARA IMPRESIÓN
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 11. Programa de Inspecciones, auditorias internas y externas | 02. Auditorías Internas y Externas | AIE-ATC-FIC | 2.7 AIE-ATC-FIC Formato de inspección de campo | Formato de inspección de campo | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | Es llenado por Altán en caso de llevarse a cabo la auditoría en sitio. En caso de que no asista Altán, se llenará por Calidad en conjunto con el contratista al inicio de los trabajos para detectar posibles desviaciones | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Portar 2 juegos de documentación en sitio, en caso de auditoría, de no presentarse el auditor, será llenado por el Supervisor de Obra o residente de obra. | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE 2DO JUEGO EN CARPETA | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 9. Reportes de no conformidad | 02. Auditorías Internas y Externas | AIE-ATC-FIC | 2.7 CUM-ACA-PR-0006-a1 Formato de No conformidad | Formato de No conformidad | Contratista Implementación | No | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | De no presentarse indicar la leyenda "No hubo inconformidad" | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | Es llenado por Altán en caso de llevarse a cabo la auditoría en sitio. En caso de que no asista Altán, se llenará por Calidad en conjunto con el contratista al inicio de los trabajos para detectar posibles desviaciones | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Portar 2 juegos de documentación en sitio, en caso de auditoría, de no presentarse el auditor, será llenado por el Supervisor de Obra o residente de obra. | N/A | N/A |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.Programa anual de entrenamiento de SST a vendor, prestadores de servicio, contratistas | 03. Proveer entrenamiento | CUM-SST-PR-0011-V0-RG1 | 3.1 CUM-SST-PR-0011-V0-RG1 Matriz de Entrenamiento y Capacitación | Registro Programa de Capacitación y Entrenamiento | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Se llena de manera preliminar y se debe llevar impreso a sitio en caso de autoría | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil | Certificaciones DC3, etc | Registro de Matriz de entrenamiento y capacitación requerida por niveles de responsabilidad | N/A | 5 |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.Programa anual de entrenamiento de SST a vendor, prestadores de servicio, contratistas | 03. Proveer entrenamiento | CUM-SST-PR-0011-V0-RG2 | 3.2 CUM-SST-PR-0011-V0-RG2 Registro Programa Capacitación, Entrenamiento & evidencia fotográfica. | Evidencia de asistencia de cada entrenamiento (de acuerdo a la Matriz de Entrenamiento y Capacitación) | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Se llena de manera preliminar y se debe llevar impreso a sitio en caso de autoría | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil | Aclarar con Altán si todo el personal debe tener las certificaciones independientemente de la actividad | Registro Altán del listado de Cursos: 1) Riesgo eléctrico_EL 2) Nudos y escaleras_NE 3) Primeros auxilios_PA 4) Trabajo en alturas_TA | N/A | 5 |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.Programa anual de entrenamiento de SST a vendor, prestadores de servicio, contratistas | 03. Proveer entrenamiento | CUM-ACA-FR-0001-V0 | 3.3 CUM-ACA-FR-0001-V0 Formato de lista de asistencia o capacitación (remota) | Listas de asistencia de cada entrenamiento (de acuerdo a la Matriz de Entrenamiento y Capacitación) Reporte Fotofgráfico debe incluir: 1) Capacitación de personal | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Anual | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Es parte de la evidencia generada durante la capacitación annual, y se debe llevar impreso a sitio en caso de autoría/ Sustentabilidad compartirá las listas de los contratistas que tomaron el curso de manera presencial | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | 1) El contratista lo generará en caso de capacitación remota. Los contratistas podrán brindar la capacitación para cada miembro de la cuadrilla o a nuevos ingresos incluir reporte fotográfico (2-4 fotos) | N/A | 5 |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 3.Programa anual de entrenamiento de SST a vendor, prestadores de servicio, contratistas | 03. Proveer entrenamiento | PEN-ATC-CCC | 3.4 PEN-ATC-CCC Certificaciones, listado con vigencia y cronograma de capacitación | El contratista deberá compartir notificación vía correo y el listado de integrantes, el cronograma y la confirmación de que todos los miembros de la cuadrilla cuentan con los certificados vigentes durante los trabajos realizados: a) DC1 y DC2 Obligaciones legales requeridos por la STPS en caso de inspección y que ayudan para acreditar la capacitación y adiestramiento del personal. b) Certificados: DC3 (Prevención contra caídas, Primeros Auxilios, Riesgo eléctrico, Operadores de grúa, maniobristas). c) Agente Capacitador DC5 DC-5 y Autorización por la STPS (consulta web) | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Se compone por el registro 3.4 (tabla en excel impresa) acompañada por una copia impresa de los certificados de cada integrante de la cuadrilla | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | 1) El contratista deberá compartir notificación y listado de que todos los integrantes de la cuadrilla, cuentan con los certificados vigentes durante los trabajos realizados así como los certificados DC3 y DC5. Consultar FO de certificados 03 Dic PMO Altán confirma que las personas que realizaron el curso de inducción pueden capacitar al resto de la cuadrilla. Se completa con el listado de participantes y reporte fotográfico (4 fotos máximo) | N/A | 10
II. Medio Ambiente y Social | 1. Capacitación del personal en materia ambiental y social | 03. Proveer entrenamiento | PEN-ATC-CIMSA | 3.5 PEN-ATC-CIMSA Curso de inducción MAS y SST Altán | Curso de inducción al MAS y SST de Altán (Train of trainers) | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Anual | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | NO | IV. Consulta | N/A |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Procedimiento de consulta Aplicable: Train of trainers Manual de curso de Altán, para la impartición del mismo por algún miembro de la cuadrilla que previamente lo haya cursado. | N/A | N/A |  | SI | SI | SI
II. Medio Ambiente y Social | 1. Capacitación del personal en materia ambiental y social | 03. Proveer entrenamiento | PEN-ATC-RPMA | 3.8 PEN-ATC- RPMA Reglamento para la Protección del Medio Ambiente. Foto con el reglamento visible se debe alcanzar a leer. | Portar documento en sitio durante toda la obra cada uno de los miembros de la cuadrilla : I) Entregarlo firmado por cada integrante. II) Inlcuir foto de la cuadrilla portando el Reglamento. | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Firmado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego | • Documento firmado por todo el equipo de trabajo (Obra civil, Torreros y eléctricos) • Cada uno de los miembos de la cuadrilla deberá poseer el tríptico por el lapso que dure el proyecto. | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Cada uno de los miembros de la cuadrilla deberá poseer el tríptico por el lapso que dure el proyecto. | N/A | 5 |  | SI | SI | SI
III. Auditoría | III. Auditoría | 04. Gestionar contratistas | GC-ATC-PS | 4.3. PGCO-ATC-SRC-RG Seguro de Responsabilidad Civil | Carátula de Póliza de Seguro Contratista | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | III. Auditoría | 1 Juego | • Póliza ampara: Daños a terceros por la ejecución de trabajos o construcción de obra civil, ingenierías civil, eléctrica, estrucutural o sistemas correctivos. • Copia testada | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Póliza ampara: Daños a terceros por la ejecución de trabajos o construcción de obra civil, ingenierías civil, eléctrica, estrcutural o sistemas correctivos. | N/A | N/A
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 7. Salud | 04. Gestionar contratistas | GC-ATC-LCM | 4.7. PGCO-ATC-LCM-RG Listado de certificados médicos I) Presión arterial II) Apto para trabajar III) Prueba antidopping (drogas o alcohol) | Formato de excel Listado Certificado Médico: I) Vigencia IMSS II) Presión arterial IV) Prueba antidopping (drogas o alcohol) | Contratista Implementación | No | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | • Imprimir tabla en excel con los datos solicitados • En la carpeta de consulta tener una copia de la vigencia del IMSS, Certificado Médico que incluya particularmente la presión arterial y la cédula profesional del doctor que lo expide, asi como el certificado antidopping de todos los integrantes de la cuadrilla y residente. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil | Certificado Médico, revisar antidopping | 1) El contratista deberá compartir notificación de que todos los integrantes de la cuadrilla se encuentran afiliados al IMSS, por la vigencia de los trabajos efectuados. | N/A | 10 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 8. Reportes de Investigación de Accidentes e incidentes | 05. Investigación de accidentes e incidentes | 05.CUM-SST-PR-0008-V0 | 05.CUM-SST-PR-0008-V0 Procedimiento para Investigación de accidentes e incidentes | Investigación de accidentes e incidentes | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | SI | IV. Consulta | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 8. Reportes de Investigación de Accidentes e incidentes | 05. Investigación de accidentes e incidentes | CUM-SST-PR-0008-V0-RG1 | 5.1 CUM-SST-PR-0008-V0-RG1 Reportes de Accidentes e Incidentes | Reporte de Accidente e Incidente | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | De no presentarse indicar la leyenda "SIN INCIDENTES" | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 3 Juegos | En caso de accidentes o incidentes es mandatorio notificar al PM de Implementación de acuerdo al procedimiento Investigación de accidentes e incidentes: • Dentro de las siguiente 2 horas después del evento: Notificar el incidente • 8 horas después del evento: Generar un informe preliminar • 72 horas después del evento: Entrega registro con las causas y evidencias solicitadas | Construcción de BTS | Proceso constructivo | Proceso y tiempo de reporte (2 notificación,8 reporte preliminar y 72 horas cierre) | De no ocurrir un accidente o incidente, no se deberá realizar el entregable del formato. Se adjunta ejemplo. Nota: Es mandatorio notificar al PM de Implementación de Torre o Fibra, en caso de accidente o incidente en el sitio contemplando los tiempos de respuesta. | 60 | 20 |  | SI | SI | SI
III. Auditoría | III. Auditoría | 05. Investigación de accidentes e incidentes | IAI-ATC-ENAI | 5.3 IAI-ATC-ENAI Evidencia de notificación de accidentes y/o incidentes (en caso de aplicar) | Documentar accidente y su atención en reporte | Contratista Implementación | No | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | De no presentarse indicar la leyenda "SIN INCIDENTES" | Llenado | NO | III. Auditoría | N/A | Revisar con Heli que se suban al sharepoint el formato | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Nota Es mandatorio notificar al PM de Implementación, al Supervisor y al Crisis Manager en caso de accidente o incidente en el sitio. Solicitar actualización de procedimientos al crisis manager. | N/A | 20 |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 8. Reportes de Investigación de Accidentes e incidentes | 05. Investigación de accidentes e incidentes | IAI-ATC-MGH | 5.4 IAI-ATC-MGH Mantas informativas y geolocalización de hospitales cercanos. Señalética (Guía) | Contenido mantas: - 911, Policía, bomberos , cruz roja. -Uso adecuado de EPP. -Trabajo en alturas. -Precaución de energía eléctrica. -Uso adecuado de herramientas. | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | La información debe ser visible. El registro se compone de 2 formatos | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil | Adicionales | Contenido mantas: - 911, Policía, bomberos , cruz roja. -Uso adecuado de EPP. -Trabajo en alturas. -Precaución de energía eléctrica. -Uso adecuado de herramientas. | N/A | 10 |  | SI | SI | SI
III. Auditoría | III. Auditoría | 05. Investigación de accidentes e incidentes | IAI-ATC-GE | 5.5 IAI-ATC-GE Guía de escalación ATC | Portar en sitio guía de escalación ATC - Crisis Manager | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | III. Auditoría | 1 Juego | Portar en sitio guía de escalación/ Adaptar al flujo definido para atención de accidentes e incidentes | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Portar en sitio guía de escalación | N/A | N/A |  | SI | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 6. Campañas y Comunicación de SST | 06. Comunicar y relacionarse con partes interesadas | CRI-ATC-CP | 6.2 SF-ATC-CP comunicación de boletines y alertas de SST | Comunicación de boletines y alertas de SST. a) Campaña permanente de uso obligatorio del EPP b) Golpe de calor | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | La información compartida es con base al historial de incidencias de meses anteriores. | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 6. Campañas y Comunicación de SST | 06. Comunicar y relacionarse con partes interesadas | CRI-ATC-CP | 6.3 SF-ATC-CP Calendario de pláticas | Platicas del mes - Campañas de concientización en temas de SST, Programa mensual de charlas diarias de inicio de jornada | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Solo caratula impresa del documento | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  |  | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 07. Proteger el patrimonio cultural | PPC-ATC-INAH | 7.1 PPC-ATC-INAH Documento de hallazgo cultural | Formato de hallazgo cultural | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | III. Auditoría | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Nota: Es mandatorio notificar al PM de Implementación en caso de incidente en el sitio. | N/A | 10
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nueva | 09. Identificación de impacto de SyS | CUM-SST-PR-0006-V0 | 09. CUM-SST-PR-0006-V0 Identificación de impacto de SyS | Identificación de impacto de SyS | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | SI | IV. Consulta | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | SI
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nueva | 09. Identificación de impacto de SyS | CUM-SST-PR-0006-V0-RG1 | 9.1 CUM-SST-PR-0006-V0-RG1 Registro de Identificación y Análisis de Impactos de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria Potenciales (Torres) Maniobra con grúas y topografía. 9.2 Trabajo en Alturas (solo si aplica) 9.4 CUM-SST-PR-0006-V0-RG1 Registro de Identificación y Análisis de Impactos de Salud y Seguridad Ocupacional y Comunitaria Potenciales (CW) | Ingreso al sitio, traslado de materiales, herramientas, excavaciones. Los controles que se deben manejar respecto al tipo de actividad. Llenado y Firma de documentos | Contratista Implementación | NA | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Sirve como guía para llenar ATS. El registro se compone de 2 formatos | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | El contratista deberá llenar el formato por tipo de proyecto: 1) Torre 4) Obra Civil (CW) | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nueva | 09. Identificación de impacto de SyS | CUM-SST-PR-0006-V0-RG1 | 9.5 CUM-SST-PN-0001-V0-RG1 Asignación de Tarea Segura (ATS) | Asignación de Tarea Segura (ATS) y pláticas del mes | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Diario | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego por cada día | Llenar un registro cada día antes de iniciar actividades | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Portar y llenado de documento en sitio por la cuadrilla. | 45 min (Diarios) | 10 |  | ACTUALIZADO AL DIA | SI | SI
III. Auditoría | III. Auditoría | 11. Gestión de Recursos Humanos | GRH-ATC-CL | 11.1 GRH-ATC-CL Contrato laboral testado. | Contrato laboral testado. Beneficios establecidos en la Ley Federal de Trabajo | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Digital | NO | III. Auditoría | N/A | • Se requiere el documento de por lo menos uno de los integrantes de la cuadrilla para validar que cuentan con los beneficios establecidos por la ley. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | 1) El contratista deberá compartir notificación de que todos los integrantes de la cuadrilla cuentan con los beneficios por ley. | N/A | N/A |  | COMENTAR A CECI SOBRE SU REALIZACION, MANDAR SOLO PARA IMPRESIÓN | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría |  | GRH-ATC-RN | 11.2 GRH-ATC-RN Recibo de nómina testado. | Recibo de nómina testado. Evidencia de alta en el IMSS | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Digital | NO | III. Auditoría | N/A | • Se requiere el documento de por lo menos uno de los integrantes de la cuadrilla para validar que cuentan con los beneficios establecidos por la ley. | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | En el punto 4.7 de la matríz el contratista deberá compartir notificación de que todos los integrantes de la cuadrilla se encuentran afiliados al IMSS, por la vigencia de los trabajos efectuados. | N/A | N/A |  | COMENTAR A CECI SOBRE SU REALIZACION, MANDAR SOLO PARA IMPRESIÓN | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 12. Procedimiento para gestionar reportes de desempeño | GRD-ATC-RF | 12.2 GRD-ATC-RFO Reporte final de obra | Reporte final de obra | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | NO | III. Auditoría | N/A |  | Power | Al concluir OC y energización |  | Su generaciòn es entre Implementación y el contratista | N/A | 120 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 12. Procedimiento para gestionar reportes de desempeño | GRD-ATC-PA | 12.3 GRD-ATC-PA Programa de actividades | Cronograma de trabajo | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | III. Auditoría | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Su generaciòn es entre Implementación y el contratista | N/A | 60 |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 10. Implementación del Plan de Respuesta a Emergencia | 13. Responder a emergencias | RE-ATC-CE | 13 CUM-SST-PR-0007-V0 Procedimiento para responder a Emergencias | Responder a Emergencias | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | NO | IV. Consulta | N/A |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 10. Implementación del Plan de Respuesta a Emergencia | 13. Responder a emergencias | REM-ATC-PSE | 13.2 REM-ATC-PSE Identificación de situaciones potenciales de Emergencia I) Incendio II) Primeros Auxilios | Identificación de situaciones potenciales de Emergencia | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Guía para realizar simulacros | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Temáticas para la simulación de simulacros: I) Sismos II) Primeros Auxilios | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 13. Responder a emergencias | REM-ATC-RDP | 13.3 REM-ATC-RDP Reporte de daños producidos | Reporte de daños producidos durante la ejecución de trabajos de implementación | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Llenado | NO | III. Auditoría | N/A |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | GAP: Formato interno. Obligatorio en caso de suceder. Nota: Es mandatorio notificar al PM de Implementacion en caso de accidente o incidente en el sitio (Falla estructural de la Infraestructura, Accidente por caída de objetos, Daños a las comunidades, etc) | N/A | 15
II. Medio Ambiente y Social | 4. Manejo y emisión del aire | 15. Manejo y emisión del aire | CUM-MAS-PR-0018-V0-RG1 | 15.1 CUM-MAS-PR-0018-V0-RG1 Registro de Consumo de Combustible | 1) Gases de Efecto invernadero. 2) Registro de Consumo de Combustible 3) Mitigación de polvo 4) Tickets consumo gasolina u Oficio 5) Fotos engomados y vehículos empleados. Foto holograma mandatorio. | Contratista Implementación | Si | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | NO | II. Medio Ambiente y Social | N/A |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  |  | N/A | 10 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 5. Uso de Equipo de Protección Personal | 16. Proveer Equipo de Protección Personal | CUM-SST-PR-0009-V0 | 16. CUM-SST-PR-0009-V0 Proveer Equipo de Protección Personal | Proveer Equipo de Protección Personal | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | NO | IV. Consulta | N/A |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI | SI | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 5. Uso de Equipo de Protección Personal | 16. Proveer Equipo de Protección Personal | CUM-SST-PR-0009-V0-RG1 | 16.1 CUM-SST-PR-0009-V0-RG1 Guía de Identificación de Equipo de Protección Personal básico y por actividad | Guia de tipo de equipo a utilizar | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego por cada integrante de la cuadrilla |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Cada uno de los miembos de la cuadrilla deberá poseer una impresión. | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 5. Uso de Equipo de Protección Personal | 16. Proveer Equipo de Protección Personal | CUM-SST-PR-0009-V0-RG2 | 16.2 CUM-SST-PR-0009-V0-RG2 Registro de Entrega y Devolución de Equipo de Protección Personal | Registro de entrega y devolución de EPP | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  |  | N/A | 5 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 5. Uso de Equipo de Protección Personal | 16. Proveer Equipo de Protección Personal | CUM-SST-PR-0009-V0-RG3 | 16.3 CUM-SST-PR-0009-V0-RG3 Lista de Verificación de las Condiciones de Higiene EPP | Lista de Verificación de las Condiciones de Higiene EPP. Evidencia fotográfica de la capacitación del uso de EPP | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2 Juegos | En caso de auditoría lo llena Altán, de no presentarse el auditor, será llenado por el Supervisor de Obra o residente de obra. | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Portar 2 juegos de documentación en sitio, en caso de auditoría, de no presentarse el auditor, será llenado por el Supervisor de Obra o residente de obra. | N/A | 10 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 18. Política de sustentabilidad | SUS-ATC-ED | 18 SUS-ATC-ED Evidencia de su difusión | Evidencia de su difusión y entendimiento | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Firmado | SI | III. Auditoría | 1 Juego | Firmado por el residente de obra (Nombre y firma) | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Distribuir con los contratistas la Política de Sustentabilidad de Altán, en tanto se desarrolla la de ATC y entregar firmado al término de la obra. | N/A | 5 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2. Identificación, actualización y cumplimiento de requisitos legales de SST | 19. Procedimiento de identificación requisitos legales y otros requisitos | CUM-MAS-PR-0022-V0 | 19.CUM-MAS-PR-0022-V0 Procedimientos de Identificación, Requisitos Legales y Otros Requisitos | Requisitos Legales ambientales | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Caratula impresa | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Documento de consulta - Impresión de carátula | N/A | N/A |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR, ENCARGADO A CECI | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 2. Identificación, actualización y cumplimiento de requisitos legales de SST | 19. Procedimiento de identificación requisitos legales y otros requisitos | CUM-MAS-PR-0022-V0-RG1 | 19.1 CUM-MAS-PR-0022-V0-RG1 Registro de Identificación de requisitos legales y otros requisitos para ambiental | Requisitos Legales ambientales | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Anual | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | SI | IV. Consulta | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | NO
III. Auditoría | III. Auditoría | 19. Procedimiento de identificación requisitos legales y otros requisitos | CUM-MAS-PR-0022-V0-RG2 CUM-MAS-PR-0022-V0-RG3 | 19.3 CUM-MAS-PR-0022-V0-RG3 Registro de Identificación de requisitos legales y otros requisitos para SST | Requisitos Legales para salud y seguridad. | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Anual | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | SI | IV. Consulta | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Asignación de Obra civil |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1. Estructura Organizacional de SST | 19. Procedimiento de identificación requisitos legales y otros requisitos | PIRL-ATC-ECRL-RG | 19.7 CPIRL-ATC-ECRL-RG 2 Fuerza de Trabajo y HH | Reporte de Fuerza de Trabajo y HH Template | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Semanal | SI | Entregable | Llenado | NO | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | N/A | Total de Horas laboradas, concentrado en una sola hoja de excel. | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Total de Horas laboradas, concentrado en una sola hoja de excel. | N/A | 5 minutos (semanales) |  | SOLCIITAR IMPRESIO, ACTUALIZADO A SEMANA 4 | SI | NO
II. Medio Ambiente y Social | 2. Generación de residuos de manejo especial | 20. Gestionar residuos | CUM-MAS-PR-0003-V1 | 20. CUM-MAS-PR-0003-V1 Procedimiento para gestionar residuos | Procedimiento para gestionar residuos | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Documento de Consulta | Documento de consulta | SI | IV. Consulta | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Procedimiento de consulta | N/A | N/A |  | SI, A ESPERA DE IMPRESIÓN | SI | NO
II. Medio Ambiente y Social | 2. Generación de residuos de manejo especial | 20. Gestionar residuos | CUM-MAS-PR-0003-V0-RG1 | 20.1 CUM-MAS-PR-0003-V0-RG1 Bitácora de residuos de manejo especial y fotos de unidades de recolección de basura. | I) Registro Altán donde se estipula tipo de residuos, volumen, disposición y fechas. Firma del contratista II) Reporte fotográfico III) Comprobantes de remisión de camión recolector. IV) Carta de declaración de disposición final del residuo | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo | Adicionales por ser tiraderos certificados |  | 10 (diarios) | 20 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR, ENCARGADO A CECI | NO | NO
II. Medio Ambiente y Social | 3. Manejo de residuos sanitarios | 20. Gestionar residuos | CUM-MAS-PR-0003-V0-RG2 | 20.2 CUM-MAS-PR-0003-V0-RG2 Instructivo de trabajo para manejo de Agua Residual. | Instructivo de trabajo para manejo de Agua Residual (cepas, letrina, en zonas urbanas. Fotos exteriores de las instalaciones sanitarias) | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  |  | N/A | 10 |  | POR REALIZAR Y MANDAR A IMPRESIÓN | NO | NO
II. Medio Ambiente y Social | 5. Suministro de agua para la construcción | 20. Gestionar residuos | CUM-MAS-PR-0003-V0-RG3 | 20.3 CUM-MAS-PR-0003-V0-RG3 Carta Suministro de agua y reporte fotográfico | Carta de liberación de Suministro de agua (sin adeudo) y reporte fotográfico de la toma de agua. Considerar en caso de compra de pipas. | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego | En cualquier caso se debe obtener algun comprobante de liberación | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  | Aplica para proyectos de Refuerzos e incrementos, únicamente en caso de que se requiera cimentación. | N/A | 15 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR, ENCARGADO A CECI | NO | NO
II. Medio Ambiente y Social | 6. Suministro de materiales de construcción | 20. Gestionar residuos | PGR-ATC-SM | 20.4 PGR-ATC-SM 20.4 CUM-MAS-PR-0003-V0-RG4 Bitácora de residuos de manejo especial (arena y grava) | Registro ATC que contiene: I) Oficio del prestador de servicios de torre dirigido al Gerente de Medio Ambiente y Responsabilidad Social de la PMO II) Comprobantes y/o facturas de banco de materiales. III) Reporte fotográfico IV) Geolocalización de banco de materiales (google maps) | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Llenado | SI | II. Medio Ambiente y Social | 1 Juego |  | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  |  | N/A | 15 |  | SI, RECIBIR EVIDENCIA, POR REALIZAR Y CARGAR, ENCARGADO A CECI | NO | NO
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nuevas | 22. Seguridad física | CUM-SST-PR-0020-V0-RG1 | 22.1 CUM-SST-PR-0020-V0-RG1 Reporte de incidentes de seguridad patrimonial de sitios | Medidas preventivas (incluyendo situaciones de robo, extorsión, secuestro, etc.). | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por proyecto | SI | Entregable (Solo en caso de ocurrir) | Llenado | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego |  | Auditoria | Auditoria |  | Generación de procedimiento y control.
I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nuevas | 22. Seguridad física | SF-ATC-CAI | 22.3. SF-ATC-CAIN-RG Control de acceso a las instalaciones | Gafete de identificación de los contratistas, que participen en los trabajos. | Contratista Implementación |  | Contratista Implementación | Por Proyecto | SI | Entregable | Impreso | SI | I. Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 Juego | Contar con los gafetes de identificación de cada uno de los integrantes de la cuadrilla | Construcción de BTS | Proceso constructivo |  |  | N/A | N/A |  | POR REALIZAR Y MANDAR A IMPRESIÓN | NO | NO
Note on E8: Hiroshi Saishio: 23 Dic Cambio solicitado por Nelson :: Colocarlo en Carpeta SST 11. Programa de Inspecciones, auditorias internas y externas
Note on E12: Hiroshi Saishio: Las fotos de TODOS los que tomaron el curso, deben coincidir con las fechas de las fotos
Note on F28: Hiroshi Saishio: a) Llenar Campo Temperatura por tema de Pandemia b) Llenar Fecha salida de esta manera se indica que concluyó de manera integra la jornada
Note on E38: Hiroshi Saishio: Hiro: Nelson No colocarlo en carpeta SST
Note on E52: Hiroshi Saishio: Cambio 23 Dic solicitado por Nelson :: Colocar en Carpeta SST 4. Realizar identificaciones de impactos de SST de actividades nuevas